## Sheet1
프로젝트 명 | 루또 프로젝트 |  |  |  | 프로젝트 제안서 발표일(4월 30일 6교시 발표)
시작일 | 2024-04-17 |  |  |  | 팀별 통합 테스트/리허설(5월 10일 발표)
종료일 | 2024-05-17 |  |  |  | 프로젝트 종료 발표일(5월 16일 발표)
작성자 | 김의현
작성일 | 2024-04-16
버전 | v1.0 |  |  | 약어 | (M : 월, W : 주 , D : 일)
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[6 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W
[6 empty] | D | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16
초기개발 | 기획 / 시장조사 / 개발환경 구축 | 기획 / 와이어 프레임 설계 / 팀원 개발환경 공유 |  | 100% | 1
| DB설계 / DB 구축 | 기능 별 테이블 구축 |  | 100% | 1
| 화면 구현 | 각자 맡은 페이지 화면 및 프론트 구현 |  | 100% | 1
발표 | 제안서 발표 | 발표 |  | 0% | 1
중기개발 | 백엔드 기능 구현 | 각자 맡은 기능 구현 |  | 0% | 1
테스트/리어설 | 팀별 통합 테스트 / 리어설 | 리허설 배포 |  | 0% | 1
버그/에러 수정 | 버그 및 에러 수정, 개발 완료 | 에러/버그 수정 배포 (최종) |  | 0% | 1
발표/시연 | 프로젝트종료발표/시연 | aws 프로젝트 종료보고서 발표 / 시연 / 동료평가 |  | 0% | 1